## Blatt1
Projektplan
Programmiersprache: C#? - Entwicklungsumgebung: VS2010 ¦¦ VS2012 - Grafik API: DirectX? | 2013-04-04 | 2013-04-11 | 2013-04-18 | 2013-04-25 | 2013-05-02 | 2013-05-16 | 2013-05-23 | 2013-06-06 | 2013-06-13 | 2013-06-20 | 2013-06-27 | 2013-07-04
Arbeitspaket
Kinect & Beamer (Alex)
Höhendaten auslesen & aufbereiten
Beamer kalibrierung
Terrain (Timo)
Patches aus Höhendaten generieren
Quad- oder Octtree
Frustum Culling
Partikelsystem (Maxim + Sascha + Timo + Alex)
Emmiter
Forces
Collision
Design
Ausarbeitung + Präsentation
Ausarbeitung?
Präsentation